Информация о реализации плана

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Терского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования и науки»

Информация о реализации мероприятий по повышению эффективности и качества услуг

в  сфере дошкольного образования Терского муниципального района

|  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Что сделано на 1 сентября 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |
| 1. | Внесение изменений в Программу развития системы образования Терского муниципального района на 2011-2015 годы | Управление образования | 2013 год |  |
|  | 1.1 заключение соглашения с Минобрнауки КБР на предоставление субсидии на реализацию программ развития дошкольного образования | Управление образования | 2013 год |  |
|  | 1.2 организация сбора и предоставления в Минобрнауки КБР информации о реализации Программы развития системы образования Терского муниципального района на 2011-2015 годы, в соответствии с соглашением | Управление образования | 2013-2018 годы | Информация представляется в МОН КБР |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов: | Местная администрация Терского муниципального района | 2013-2018 годы | Создано дополнительно 240 мест |
|  | 2.1 создание вариативных форм дошкольного образования (создание групп кратковременного пребывания детей) МОУ НШДС №3 ГП Терек 40 мест МОУ Прогимназия №1 ГП Терек – 35 мест МОУ СОШ СП Н-Балкария 20 мест МОУ СОШ СП Красноармейское 25 мест МОУ Прогимназия 2 – 30 мест МОУ СОШ №2 ГП Терек – 30 мест | Местная администрация Терского муниципального района | 2017-2018 годы |  |
|  | 2.2 строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций - В 2014 году построено ДОУ на 100 мест в с.п. В-Курп (здание функционирующего дошкольного блока на 60 мест будет ликвидировано в связи с его аварийным состоянием; в результате дополнительно будет создано 40 мест); - в 2016 году построено ДОУ на 200 мест в с.п. Дейское; - в 2017 году построено ДОУ на 200 мест в г.п. Терек. | Местная администрация Терского муниципального района | 2013-2018 годы |  |
|  | 2.3 создание дополнительных мест в функционирующих образовательных организациях (реконструкция) 2013 год: Прогимназия №1 ГП Терек – 25 мест Прогимназия №2 ГП Терек – 28 мест МОУ НШДС №3 ГП Терек - 50 мест МОУ ООШ №4 ГП Терек – 25 мест МОУ Лицей №1 ГП Терек – 87 мест МОУ НШДС СП В-Акбаш – 25 мест 2014 год: Прогимназия №2 ГП Терек – 20 мест МОУ НШДС №3 ГП Терек - 20 мест МОУ НШДС СП В-Акбаш – 20 мест 2015 год: МОУ НШДС СП В-Акбаш – 20 мест 2016 год: МОУ НШДС СП В-Акбаш – 20 мест |  | 2013-2017 годы | Создано дополнительно 240 мест. Прогимназия №1 ГП Терек – 25 мест Прогимназия №2 ГП Терек – 28 мест МОУ НШДС №3 ГП Терек - 50 мест МОУ ООШ №4 ГП Терек – 25 мест МОУ Лицей №1 ГП Терек – 87 мест МОУ НШДС СП В-Акбаш – 25 мест |
|  | 2.4 расширение альтернативных форм дошкольного образования |  | 2018 год |  |
| 3. | Мониторинг выполнения обновленных требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования | Управление образования | 2014-2015 годы |  |
| II. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |
| 4. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы |  |
|  | 4.1 разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
|  | 4.2 разработка образовательных программам в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 годы |  |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Руководители дошкольных образовательных организаций, Управление образования |  |  |
|  | 5.1 подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования |  | 2013-2018 годы |  |
|  | 5.2 разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования |  | 2013 год |  |
| 6. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Управление образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы |  |
|  | 6.1 проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования |  |  |  |
|  | разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Местная администрация Терского муниципального района | 2013-2014 годы |  |
| III. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Местная администрация Терского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы |  |
|  | 7.1 разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций | Местная администрация Терского муниципального района | 2014 год |  |
|  | 7.2 внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных организаций | Местная администрация Терского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 год |  |
|  | 7.3 планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  | 2013-2018 годы |  |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования | Местная администрация Терского муниципального района | 2013-2014 годы |  |
|  | 8.1 стимулирование руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения с учетом методических рекомендаций Минобрнауки КБР | Управление образования | 2013 год |  |
|  | 8.2 внесение изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | образовательные организации | 2014 год |  |
|  | 8.3 проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Местная администрация Терского муниципального района | 2014 год |  |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Местная администрация Терского муниципального района, СМИ | 2013-2018 годы |  |
|  | 9.1 организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  |  |  |
|  | 9.2 организация сбора и предоставление информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашением | Местная администрация Терского муниципального района | 2015 и 2017 годы |  |

Информация о реализации мероприятий

по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования

Терского муниципального района

|  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Что сделано на 1 сентября 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Достижение новых качественных образовательных результатов |
| 1. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС начального общего образования и основного общего образования: | Местная администрация Терского муниципального района с участием руководителей и педагогических работников | 2013-2018 годы | Обеспечены условия для обучающихся в соответствии ФГОС начального общего образования и основного общего образования |
|  | 1.1 оснащение образовательных учреждений учебно-лабораторным оборудованием для обеспечения перехода на ФГОС начального общего и основного общего образования |  | 2013-2014 годы | Школьники, обучающихся по ФГОС, обеспечены возможностью пользоваться в соответствии с ФГОС учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями |
|  | 1.2 создание базовых школ по введению ФГОС и распространению моделей образования, обеспечивающих современное качество общего образования, и их оснащение | Управление образования Управление образования | 2013-2018 годы |  |
|  | 1.3 подготовка методических рекомендаций по разработке примерных образовательных программ основного и среднего (полного) общего образования |  |  |  |
| 2. | Мониторинг готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего полного общего образования | Управление образования | 2013-2018 годы | Осуществляется мониторинг готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, |
|  | 2.1 подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего среднего полного общего и профессионального образования | Управление образования, образовательные организации | 2013, 2015 годы |  |
|  | 2.2 участие в пилотной апробации | Образовательные организации | 2014 год |  |
|  | 2.3 проведение сбора и обработка первичных данных, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга | Управление образования с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2015-2018 годы |  |
| 3. | Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников: | Управление образования, образовательные организации общего образования | 2013-2018 годы |  |
|  | 3.1 подготовка методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников | Управление образования, образовательные организации общего образования | 2014 год |  |
|  | 3.2 проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: - повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик; - формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений | Управление образования, руководители и педагогические работники организаций общего образования | 2015-2018 годы |  |
| 4 | Участие в программе переподготовки современных педагогических кадров | Управление образования, образовательные учреждения | 2013-2018 |  |
|  | 4.1 участие в пилотной апробации программы подготовки и переподготовки педагогических кадров | Управление образования, образовательные учреждения | 2014-2016 годы |  |
|  | 4.2 участие в реализации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | Управление образования, образовательные учреждения | 2017-2018 годы |  |
|  | 4.3.Проведение семинаров, консультаций по вопросам внедрения ФГОС НОО и ООО | Управление образования | 2013-2015 годы | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам внедрения ФГОС НОО и ООО |
| Обеспечение доступности качественного образования |
| 5. | Участие в региональной программе поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | Управление образования с участием руководителей организаций общего образования | 2014-2015 годы |  |
|  | 5.1 мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами района | Управление образования | 2014-2015 годы 2014-2015 годы |  |
|  | 5.2 пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | Управление образования с участием руководителей организаций общего образования |  |  |
|  | 5.3 участие в адресных программах повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты | Управление образования, образовательные организации | 2015-2016 годы |  |
|  | 5.4 создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов | Управление образования | 2015-2016 годы |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 6. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |
|  | 6.1 участие в апробации региональной модели эффективного контракта в общем образовании | Управление образования, образовательные учреждения | 2013-2014 годы |  |
|  | 6.2 участие в апробации модели эффективного контракта в общем образовании с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ | руководители и педагогические работники организаций общего образования | 2014 год |  |
|  | 6.3 реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме | Управление образования, с участием руководителей и педагогических работников организаций общего образования | 2014-2015 год |  |
|  | 6.4 планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Местная администрация Терского муниципального района | 2013-2018 годы | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составляет не менее 100 % средней заработной платы по экономике республики |
|  | 6.5 приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 | Управление образования с участием руководителей организаций общего образования | 2014 год |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | Управление образования | 2014-2018 годы |  |
|  | 7.1 разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Управление образования | 2014 год |  |
|  | 7.2 проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Местная администрация Терского муниципального района с участием руководителей организаций общего образования | 2014-2018 годы |  |
| 8. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Управление образования, СМИ | 2014-2018 годы |  |
|  | 8.1 информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  |  |  |
|  | 8.2 участие в региональном и федеральном мониторингах влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | Управление образования. образовательные организации | 2015-2017 годы |  |

Информация о реализации мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода  к эффективному контракту

|  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Что сделано на 1 сентября 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |
| 1. | Создание условий для качественной реализации услуг дополнительного образования | Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2013-2018 годы | Не менее 68% детей в возрасте 5-18 лет охвачены программами дополнительного образования детей. |
|  | 1.1 формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансовое обеспечение его реализации | Местная администрация Терского муниципального района Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2014 год |  |
|  | 1.2 организация мониторинга и предоставление информации Минобрнауки КБР о состоянии и развитии дополнительного образования детей | Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2014-2018 годы |  |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов доступности услуг дополнительного образования детей | Местная администрация Терского муниципального района Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2013-2018 годы | 68% детей в возрасте 5-18 лет охвачены программами дополнительного образования детей |
|  | 2.1 приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) |  |  |  |
| 3. | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей: | Местная администрация Терского муниципального района Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2013-2018 годы | 68% детей в возрасте 5-18 лет охвачены программами дополнительного образования детей. |
|  | 3.1 проведение районных семинаров, мастер-классов на базе муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования местной администрации Терского муниципального района организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | Изучение и внедрение современных технологий организации дополнительного образования детей |
|  | 3.2. повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дополнительного образования детей | Управление образования местной администрации Терского муниципального района организации дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | руководящие и педагогические работники системы дополнительного образования детей проходят курсы повышения квалификации |
| 4 | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: | Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2013-2015 годы |  |
|  | 4.1 разработка и апробация моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2013-2015 годы |  |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2013 год |  |
|  | 5.1 разработка показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей; | Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2013 год |  |
|  | 5.2 разработка показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей; | Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2013 год | Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей утверждены приказом Управления образования |
|  | 5.3 разработка показателей эффективности деятельности основных категорий работников муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2013 год |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |
| 6. | 6.1. Реализация муниципальной целевой подпрограммы «Одаренные дети на 2011-2015 годы» | Местная администрация Терского муниципального района Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2013-2015 годы | Достигнуты запланированные показатели результативности |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |
| 7. | 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | Местная администрация Терского муниципального района Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2013 год |  |
|  | 7.1 разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Местная администрация Терского муниципального района Управление образования местной администрации Терского муниципального района |  |  |
|  | 7.2 внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | руководители образовательных организаций дополнительного образования детей | 2014 год |  |
|  | 7.3 поэтапное повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Местная администрация Терского муниципального района Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2013-2018 годы |  |
|  | 7.4 планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Местная администрация Терского муниципального района Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2013-2018 годы |  |
| 8. | 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | Местная администрация Терского муниципального района Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2013-2014 годы |  |
|  | 8.1 разработка и утверждение нормативных актов по определению эффективности деятельности руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | Местная администрация Терского муниципального района Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2013 год |  |
|  | 8.2 разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | Управление образования местной администрации Терского муниципального района | 2013 год |  |
|  | 8.3 разработка и утверждение нормативных актов по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции образовательных организаций дополнительного образования детей | Руководители организаций дополнительного образования | 2014-2015 годы |  |
|  | 8.4 проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Руководители организаций дополнительного образования | 2014-2015 годы |  |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Местная администрация Терского муниципального района Управление образования местной администрации Терского муниципального района руководители образовательных организаций дополнительного образования детей | 2013-2018 годы |  |
|  | 10.1 организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей; | Местная администрация Терского муниципального района Управление образования местной администрации Терского муниципального района руководители образовательных организаций дополнительного образования детей | 2013-2014 годы |  |
|  | 10.3 публикации в средствах массовой информации по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей. | Управление образования местной администрации Терского муниципального района СМИ | 2013-2018 годы |  |