КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ ТЭРЧ  РАЙОНЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦИЯМ ЩIЭНЫГЪЭ  IУЭХУХЭМКIЭ И УПРАВЛЕНЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ

БИЛИМ  БЕРГЕН  УПРАВЛЕНИЯСЫ

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  МЕСТНОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

« 24 »  сентября  2014 г.                                                                                  № 80/1

ГП Терек

Об утверждении Комплекса мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году

В целях координации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, обеспечения качественной подготовки и организационного проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х,11-х классов общеобразовательных учреждений Терского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- состав рабочей группы по подготовке и проведению  государственной итоговой аттестации в Терском муниципальном районе в 2015 году (приложение 1);

- Комплекс мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник                                        М.Т. Вариева

Приложение 1

к приказу УО местной администрации

Терского муниципального района

от « __ » ____________ 2014г. № ______

Состав рабочей группы

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

в Терском муниципальном районе в 2015 год

| Керефов М. А. - | заместитель главы местной администрации Терского муниципального района, руководитель рабочей группы (по согласованию) |
| --- | --- |
| Вариева М.Т. - | начальник Управления образования, заместитель руководителя рабочей группы |
| Болотокова А.Л. - | заместитель начальника Управления образования, секретарь рабочей группы |
| Жиляев Х.М. - | начальник ОМВД РФ по Терскому району (по согласованию) |
| Калибатова Е.У. - | начальник отдела общего и дошкольного образования Управления образования |
| Куантова З.Х. - | пресс-секретарь местной администрации Терского муниципального района |
| Хатохов А.А. - | заместитель директора Информационно-методического центра Управления образования |
| Шидукова Л.П.- | директор Информационно-методического центра Управления образования |
| Шихаматова С.У. - | главный врач ГБУЗ «Районная больница» г.п. Терек (по согласованию) |

Приложение 2

к приказу УО местной администрации

Терского муниципального района

от « __ » ____________ 2014г. № ______

План реализации Комплекса мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы  основного общего и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году

| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА | по графику ФЦТ | Хатохов А.А. |
| 2 | Функционирование муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА | в течение всего периода | Хатохов А.А. |
| 3 | Мониторинг численности выпускников 9-х,11-х классов общеобразовательных учреждений | до 5 числа каждого месяца | Калибатова Е.У. |
| 4 | Формирование предварительного списка выпускников 9-х,11-х классов для организации ГИА в форме ГВЭ | до 25 декабря | Болотокова А.Л. Калибатова Е.У. |
| 5 | Формирование состава координаторов ГИА и операторов РБД муниципального уровня | январь 2014 год | Болотокова А.Л. |
| 6 | Организация информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и лицами, привлеченными к проведению ГИА | в течение всего периода | Болотокова А.Л. |
| 7 | Организация работы «горячей линии» в Управлении образования | в течение всего периода | Болотокова А.Л. |
| 8 | Организация и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение всего периода | Болотокова А.Л. Калибатова Е.У. |
| 9 | Организация и проведение заседаний рабочей группы | в течение всего периода | Болотокова А.Л. |
| 10 | Подготовка пунктов проведения ЕГЭ в соответствии с установленными требованиями | в течение всего периода | Болотокова А.Л. |
| 11 | Формирование состава руководителей ППЭ, организаторов | февраль-март | Болотокова А.Л. Калибатова Е.У. |
| 12 | Организация работы по обеспечению безопасности и правопорядка сотрудниками МВД по КБР в период проведения ГИА | в период проведения ГИА | Болотокова А.Л. |
| 13 | Организация работы по обеспечению медицинского обслуживания при проведении ГИА | в период проведения ГИА | Болотокова А.Л. |
| 14 | Проведение ГИА | по расписанию Рособрнадзора | Болотокова А.Л. Калибатова Е.У. |
| 15 | Представление списка общественных наблюдателей в МОН КБР | март-апрель | Болотокова А.Л. |
| 16 | Проведение обучения организаторов | апрель | Болотокова А.Л. |
| 17 | Реализация мероприятий по повышению ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА | апрель | Болотокова А.Л. |
| 18 | Мониторинг соблюдения порядка приема учащихся в общеобразовательные учреждения | в течение всего периода | Болотокова А.Л. |
| 19 | Функционирование консультационных центров в образовательных учреждениях для подготовки учащихся к ЕГЭ | в течение всего периода | Шидукова Л.П. |
| 20 | Мониторинг освоения основных общеобразовательных программ учащимися 11(12) классов | по отдельному графику | Шидукова Л.П. |
| 21 | Контроль за проведением общеобразовательными учреждениями мониторинга освоения основных общеобразовательных программ учащимися 11 (12) классов по материалам из открытого банка заданий | в течение всего периода | Шидукова Л.П. |
| 22 | Контроль за организацией подготовки учащихся к ГИА (посещение уроков, дополнительных занятий) в том числе за отработкой демонстрационных вариантов КИМ и заданий из открытого банка заданий, заполнения бланков | В течение всего периода | Шидукова Л.П. |
| 23 | Организация транспортной доставки участников ГИА в ППЭ | в соответствии с расписанием ГИА | Болотокова А.Л. |
| 24 | Проведение консультаций для педагогических работников по подготовке учащихся к ГИА | январь-май | Шидукова Л.П. |
| 25 | Проведение пробного ЕГЭ, ОГЭ | по плану МОН КБР | Болотокова А.Л. |
| 26 | Публикация в газете «Терек» информации об организации и проведении ГИА | в течение всего периода | Болотокова А.Л. Куантова 3. X. |
| 27 | Публикация на сайте Управления образования, сайтах общеобразовательных учреждений информации об организации и проведении ГИА | периодически | Хатохов А.А. |
| 28 | Формирование информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по вопросам ГИА | в течение всего периода | Болотокова А.Л. |
| 29 | Оперативное доведение нормативных и распорядительных документов по ГИА до руководителей образовательных учреждений и участников ГИА | по мере поступления | Болотокова А.Л. |
| 30 | Анализ результатов ГИА | июнь | Болотокова А.Л. |