ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по организации и проведении единого государственного экзамена в Терском муниципальном районе

в 2014 году

__________________________________________________________________

ГП Терек

12 марта 2014 года	                                                                              №  2

Председательствовал

| заместитель главы местной администрации Терского муниципального района, руководитель рабочей группы | Керефов М.А. |
| --- | --- |
| Присутствовали: |  |
| начальник Управления образования местной администрации Терского муниципального района, заместитель руководителя рабочей группы | Вариева М.Т. |
| заместитель начальника Управления образования местной администрации Терского муниципального района, секретарь комиссии | Болотокова А.Л. |
| заместитель главы Терского муниципального района | Гетигежев А.А. |
| начальник ОМВД РФ по Терскому району | Жиляев Х.М. |
| начальник отдела общего и дошкольного образования Управления образования местной администрации Терского муниципального района | Калибатова Е.У. |
| пресс-секретарь местной администрации Терского муниципального района | Куантова З.Х. |
| заместитель директора Информационно-методического центра Управления образования местной администрации Терского муниципального района | Хатохов А.А. |
| главный врач ГБУЗ «Районная больница» г.п. Терек | Шихаматова С.У. |
| руководители общеобразовательных учреждений | 17 человек (список прилагается) |

1. О ходе подготовки к единому государственному экзамену

(Керефов М.А.)

1.1. Принять к сведению информацию Керефова М.Т. о ходе подготовки к единому государственному экзамену в 2014 году.

1.2. Управлению образования местной администрации Терского муниципального района  (Вариевой М.Т.) обеспечить в пределах своей компетенции реализацию мероприятий плана рабочей группы по организации и проведению ЕГЭ в Терском муниципальном районе.

Срок: март-июнь 2014 года.

1.3.Руководителям общеобразовательных учреждений МОУ Лицей №1 г.п. Терек, МОУ СОШ №2 г.п. Терек, МОУ СОШ №3 г.п. Терек обеспечить подготовку пунктов проведения ЕГЭ в соответствии с установленными требованиями

Срок: до 1 апреля 2014 года.

2. О результатах мониторинга общеобразовательных учреждений по организации подготовки учащихся к ЕГЭ

(Калибатова Е.У.)

2.1. Принять к сведению информацию Калибатовой Е.У. о результатах мониторинга общеобразовательных учреждений по организации подготовки учащихся к ЕГЭ.

2.2.Управлению образования местной администрации Терского муниципального района  (Вариевой М.Т.) продолжить работу по осуществлению мониторинга общеобразовательных учреждений по организации подготовки учащихся к ЕГЭ (качество проведения уроков, дополнительных занятий в 11 классах).

Срок: март-май 2014 года.

2.2. Руководителям общеобразовательных учреждений:

2.2.1.  Держать на оперативном контроле состояние преподавания предметов в 11 классах, качество проведения дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ.

Срок: март-май 2014 года.

Руководитель                                         М.А. Керефов

Секретарь                                            А.Л. Болотокова